## Foglio1
Personal Journal |  |  |  | UTILIZZIAMO LE NOTE PER SPECIFICARE LE MODIFICHE FATTE
La repository Git è stata aggiornata per la consegna del 2 deliverable. In verde le aggiunte, in rosso le rimozioni.
Team (number and name): FDL Group
Student name: Fulvio Lapenna (member 1) / Federico Di Menna (member 2)
Student number: 252334 / 253962
Email: fulvio.lapenna@student.univaq.it / federico.dimenna@student.univaq.it
When dd/mm |  | Time spent | Member 1 or 2 | Brief Description of the performed task | Category | Sub-Category
24 | 11 | 1h | Member 2 | Analisi dei sistemi esistenti, e descrizione di alcune Challenging Task | Analisi | Stato dell'Arte
25 | 11 | 2h | Member 1 | Scrittura requisiti funzionali e non funzionali | Analisi | Requisiti
|  | 1h | Member 1 | Disegno Use-Case Diagram | Raffinamento dei requisiti | Use-case
|  | 1h | Member 2 | Aggiunta di requisiti non funzionali e descrizione degli stessi, revisione servizi e Use Case, bozza scenari | Analisi | Requisiti
|  | 1h | Member 1 | Progettazione Database | Modellazione Dati | ER
|  | 2h | Member 1 | Progettazione Database | Modellazione Dati | ER
26 | 11 | 1h | Member 1 | Descrizione scenari del sistema | Derivable | Scenari
|  | 1h x 2 = 2h | Member 1/Member 2 | Progettazione Database Ricerca soluzione ottimizzazione, pianificazione sistema | Learning / Effort | ER / PERT
28 | 11 | 1h | Member 2 | Descrizione scenari del sistema, excluded requirements, assunzioni | Raffinamento dei requisiti | Scenari
30 | 11 | 1h30m | Member 2 | Learning Architettura del sistema e bozze primi diagrammi | Learning | UML
1 | 12 | 1h | Member 1 | Studio Circa i Diagrammi rimanenti ( Component,Class,Sequence ) | Learning | UML
2 | 12 | 1h | Member 1 | Component DIagram | Architettura Software | Component
|  | 30m | Member 1 | Class Diagram | Architettura Software | Class
|  | 1h | Member 2 | Diagramma ER, Class Diagram | Modellazione Dati | ER
3 | 12 | 2h | Member 1 | Progettazione Database | Modellazione Dati | ER
|  | 1h | Member 1 | Sequence Diagram | Architettura Software | Sequence
4 | 12 | 3h x2 = 6h | Member 1/Member 2 | Completamento deliverable, definizione di tutte le parti mancanti e revisione di tutti i concetti | Deliverable | Revisione Completa
5 | 12 | 3h x 2 = 6h | Member 1/Member 2 | Completamento deliverable, definizione di tutte le parti mancanti e revisione di tutti i concetti / diagrammi | Deliverable | Revisione Completa
|  | 2h | Member 2 | Completamento deliverable, aggiunta di tutti i diagrammi al documento e revisione degli stessi | Deliverable | Completamento
14 | 12 | 2h | Member 1 | Aggiunta di una challenge risk, modifiche database. | Deliverable | Challenge Risk
14 |  | 1h | Member 1 | Modifica Database e aggiornamento Deliverable | Modellazione Dati | Cambio ER
14 |  | 1h x 2 = 2h | Member 1/Member 2 | Meeting: Database Design Solutions Analysis for Performance Increase | Modellazione Dati | Cambio ER
14 |  | 30m | Member 1 | Modifica Database e aggiornamento Deliverable | Modellazione Dati | Cambio ER
14 |  | 1h e 30m | Member 2 | Aggiornamento stato dell'arte (analisi in dettaglio website Università Chieti), modifica assunzioni | Deliverable | Stato dell'Arte
14 |  | 2h | Member 1 | Modifica Database e Sequence Diagram e aggiornamento Deliverable | Deliverable | Sequence
15 | 12 | 2h | Member 1 | Aggiornamento Deliverable, Studio Postman e web services, studio creazione database su Laravel | Learning | Postman, Laravel
15 |  | 2h | Member 2 | Learning State Diagram, Postman, RESTful API | Learning | Postman
16 | 12 | 2h 30m | Member 2 | Learning Postman Workspace and Features, OpenAPI 3.0 Sections Definition with JSON and YAML | Learning | Postman, API
17 | 12 | 30m x 2 = 1h | Member 1/Member 2 | Meeting: API and databases | Meeting | Decisioni prese
17 |  | 1h | Member 1 | learning laravel | Learning | Laravel
17 |  | 3h | Member 2 | Implementation of Postman API, Collections of Requests and Example Responses | APi | Implementation
18 | 12 | 3h x 2 = 6h | 1 / 2 | Creazione di modelli e migrazioni su laravel, modifica Component Diagram, definizione API Postman, Auth on REST APIs | Laravel, API | Implementation
18 |  | 45m | Member 2 | Admin Side APIs and others Students API (Postman) | APi | Learning and Impl
19 | 12 | 2h | 1 | completamento migrazioni e ER | Laravel | Backend
19 |  | 15m | Member 1 / 2 | Meeting | Meeting | Decisioni comuni
19 |  | 2h | 2 | Refactoring Deliverable and API Example definition and description | Deliverable | Refactor
20 | 12 | 1h 30m | 2 | Postman API Doc | API | Documentazione
21 | 12 | 1h 30m | 2 | Postman API Doc | API | Documentazione
21 |  | 2h | 1 | generazione migrazioni e factories | Laravel | Data Component
22 | 12 | 2h | 2 | Modifica Class Diagram | Deliverable | Class Diagram
Note on E28: - Aggiunto la vista materializzata al database per le lezioni - Modificato la relazione tra studenti e insegnamenti -Legato notifiche ad insegnamenti
Note on E29: Creazione Vista materializzata
Note on E31: Aggiornamento Deliverable sulle modifiche effettuate
Note on E33: Modificato i sequence Diagram 3 e 5